Российская федерация

##### Ростовская область

##### Заветинский район

муниципальное образование «Кичкинское сельское поселение»

##### Администрация Кичкинского сельского поселения

###### Распоряжение

№ 51

28.12.2020									                 с. Кичкино

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кичкинского сельского поселения «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» на 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кичкинского сельского поселения от 08.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кичкинского сельского поселения»

1. Утвердить  план реализации муниципальной программы Кичкинского сельского поселения «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» на 2021 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заведующего сектором экономики и финансов (Пригородова Е.В.).

Глава Администрации Кичкинского

сельского поселения                                                                  Е.В.Алёшкина

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кичкинского сельского

поселения

от 28.12.2020 № 51

План реализации

муниципальной программы Кичкинского сельского поселения

«Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | местный бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» |  |  | Х |  | 2900,0 |  |  | 2900,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Обеспечение выполнения показателей муниципального задания по оказанию муниципальных услуг | Директор МБУК «Кичкинский СДК» | Количество проведенных мероприятий -228, количество участников мероприятий -12683 | 31.12.2021г |  | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 2900,0 |  | 2900,00 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |

Ведущий специалист по общим вопросам                             О.А.Болдырева