Российская федерация

##### Ростовская область

##### Заветинский район

муниципальное образование «Кичкинское сельское поселение»

##### Администрация Кичкинского сельского поселения

###### Постановление

№ 48

18.03.2021									                 с. Кичкино

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кичкинского сельского поселения от 08.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кичкинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кичкинского сельского поселения от 16.11.2018 №100, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Кичкинского сельского поселения Е.В.Пригородову.

Глава Администрации Кичкинского

сельского поселения                                                       Е.В.Алёшкина

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Кичкинского сельского поселения

от 18.03.2021 № 48

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» за 2020 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, в отчетном периоде решались следующие задачи: развитие культурно-досуговой деятельности.

В течение 2020 года осуществлялись мероприятия, направленные на достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы, не достигнутых мероприятий нет.

Вся работа учреждения в 2020 году проходила в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг и планом работы на текущий год. Основной объем и разнообразие форм проведения мероприятий рассчитаны на детскую, молодежную, разновозрастную аудитории.

Основная цель в работе МБУК «Кичкинский СДК» - удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на нашей территории.

В 2020году работники Дома культуры использовали различные формы работы: массовые тематические праздники, концерты, народные гулянья, молодежные программы и акции, вечера-встречи, конкурсы, игры. Также велась работа кружков самодеятельного народного творчества. Это танцевальные, сольные, хоровые, драматические, художественное слово и любительские объединения. В кружках занимаются граждане различного возраста. Таким образом, деятельность клубных формирований помогает населению не только скрасить свой досуг, развивает творческие способности, но и дает возможность достигнуть определенных результатов. Возрождение и развитие традиционной народной культуры, сохранение и развитие культурного наследия остается приоритетным направлением в работе Дома культуры.

В связи с пандемией Дом культуры не прекращал свою деятельность, а продолжал активную работу с населением, где главной задачей для них являлась организация досуга людей.

Работниками культуры выработаны наиболее яркие примеры удачного решения организационных вопросов в офлайн и онлайн форматах. Освещение деятельности можно найти в самой распространенной социальной сети одноклассники, на сайте учреждения.

Участники художественной самодеятельности принимали активное участие в онлайн-конкурсах – «Заветная осень» Заветинский РДК (Благодарственные письма), «Кавер песни Хуторянка» МКУ Егорлыкский СДК , сельский клуб х. Прогресс, Сельский клуб х.Ютин (Диплом), «Песня на двоих» Заветинский РДК (Благодарственные письма),  «Музыкальный Вернисаж 2020г.» п.Зимовники (Диплом), Конкурс для молодежи «Новогоднее поздравление» Заветинский РДК.

Работники Дома культуры оформлен патриотический уголок к 75 летию в Великой Отечественной Войне,проведен челлендж «Вместе с мамой», акции «Голубь мира», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», посещение людей с ограниченными возможностями с тематической программой «Где добро, там и тепло» х.Андреев.

Итогом работы за год стал отчетный онлайн концерт «Радуга талантов», где работники Дома культуры и участники художественной самодеятельности заняли призовое второе место и награждены дипломом второй степени.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результаты реализации основных мероприятий Программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Показатель «Количество посещений учреждения культуры (культурно-досуговых учреждений) на 1000 человек населения» – в связи с ограничениями из-за Covid-19 и с целью выполнения данного показателя в 2020 году сельским Домом культуры проводились онлайн и офлайн мероприятия. Количество посещений составило 14629 человек, в том числе офлайн посещений 3440 человек, онлайн посещений 11189 человек. На 1000 человек – 11656 человек. Показатель выполнен.

Показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности»- показатель выполнен на 100%.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Показатель «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий». Количество участников культурно-досуговых мероприятий составило 15350 человек, в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 9,9 процентов (факт прошлого года 13970 человек). Показатель выполнен.

Показатель «Количество посещений культурно-досуговых учреждений» – 14629 человек.

Показатель «Удельный вес населения, учавствующего в культурно-досуговых формированиях»: 183/1255*100%= 14,6, при плановых 15,7 показатель выполнен на 93%.

Показатель «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» выполнен на 100%. Фактическая средняя заработная плата работников учреждения в 2020 году составила 28660,28 рублей.

Показатель «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры сельского поселения» выполнен на 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 1 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации муниципальной программы и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» было предусмотрено 3 мероприятия. Данные мероприятия выполнены.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кичкинского сельского поселения «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» предусмотрено 1 мероприятие. Мероприятие выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году отражены в Приложении 2 к настоящему отчету.

4. Сведения об использования бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году в соответствии с решением Собрания депутатов Кичкинского сельского поселения №95 от 26.12.2019 «О бюджете Кичкинского сельского поселения Заветинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составляет 2726,0 тыс.рублей.

По итогам 2020 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 2726,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Приложении 3 настоящего отчета.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году проведена на основе методики оценки эффективности муниципальной программы и содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кичкинского сельского поселения.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила:

эффективность целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность целевого показателя 2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со = 1,0(1+1/2=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

5.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет СРом= 1,0 (1/1*100%=100,0%), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

Всего по муниципальной программе запланированное основное мероприятие, финансируемое за счет средств местного бюджета выполнено в полном объеме.

5.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

5.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет СРм=1/1*100=100,0 %.

5.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, на реализацию мероприятий муниципальной программы, составила ССуз=2726,0/2726,0*100=100,0 %.

5.3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет Эис=СРм/ССуз=100/100=1,0.

Бюджетная эффективность программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кичкинского сельского поселения» признана высокой.

5.4 Уровень реализации муниципальной программы

УРпр=  1,0*0,5+1,0*0,3+1*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном 2020 году признается высоким.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Кичкинского сельского поселения от 28.12.2020 № 51 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                         О.А.Болдырева

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений учреждения культуры (культурно-досуговых учреждений) на 1000 человек | человек |  | 9800 |  | 9750 | 11656 |  |
| 1.2. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент |  | 6,9 |  | 6,9 | 9,9 | за счет онлайн-просмотров |
| 2.2. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1000 человек | человек |  | 11582 |  | 9750 | 11656 | рост посещений в офлайн и онлайн форматах |
| 2.3. | Удельный вес населения, учавствующего в культурно-досуговых формированиях | человек |  | 15,7 |  | 15,7 | 14,6 |  |
| 2.4. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к среднй заработной плате Ростовской области | процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Кичкинского сельского поселения | МБУК «Кичкинский СДК» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Массовых мероприятий 228, клубных формирований 16 | За отчетный период кассовое исполнение выполнения муниципального задания МБУК «Кичкинский СДК составило 100% ., клубных формирований 16 | - |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения»

Сведения

об использовании местного бюджета, федерального, областного бюджета на реализацию муниципальной программы Кичкинского сельского поселения «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» за 2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Кичкинского сельского поселения» | всего | 2726,0 | 2726,0 |
|  |  | местный бюджет | 2726,0 | 2726,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Культурно-досуговая деятельность | всего | 2726,0 | 2726,0 |
|  |  | местный бюджет | 2726,0 | 2726,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение содержания МБУК Кичкинский СДК» | всего | 2726,0 | 2726,0 |
|  |  | местный бюджет | 2726,0 | 2726,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |