Российская федерация

##### Ростовская область

##### Заветинский район

муниципальное образование «Кичкинское сельское поселение»

##### Администрация Кичкинского сельского поселения

###### Распоряжение

№ 54

28.12.2020									                 с. Кичкино

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кичкинского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кичкинское сельское поселение» на 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кичкинского сельского поселения от 08.02.2018 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кичкинского сельского поселения»

1. Утвердить  план реализации муниципальной программы  Кичкинского  сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кичкинское сельское поселение» на 2021 год, согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений В.И.Пащенко.

Глава Администрации Кичкинского

сельского поселения                                                            Е.В.Алёшкина

Распоряжение вносит

ведущий специалист по вопросам

имущественных и земельных отношений

Приложение

к распоряжению Администрации

Кичкинского сельскогопоселения

от 28.12.2020 № 54

План реализации

муниципальной программы Кичкинского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Кичкинское сельское поселение» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов(тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты, находящиеся в муниципльной собственности» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты | 31.12.2021г. | 30,0 | 30,0 |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет» | Ведущий специалист по вопросам имущественных и земельных отношений | Оформление земельных участков под объектами недвижимости | 31.12.2021г. | 30,0 | 30,0 | - |  | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 60,0 | 60,0 | - |  |  | - | - |
| Ведущий специалист по общим вопросам О.А.Болдырева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |